## Timeline
Nhóm Strain Image Processing
Kế hoạch họp hàng ngày:
| Thời gian họp: | 8h sáng hàng ngày
| Địa điểm họp: | Tại bàn làm việc của nhóm
| Nội dung: | Báo cáo tiến độ các phần, lập kế hoạch trong ngày
| Thời gian họp dự tính: | 15 - 20 phút
Họp hàng tuần:
| Thời gian: | Chiều thứ 4 hàng tuần
Kế hoạc khung:
| Timeline: | Step | 06/2018 |  |  |  | 07/2018 |  |  |  | 08/2018 |  |  |  | Người thực hiện | Trạng thái
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 3 | Tuần 4
|  | Tìm hiểu và phân tích Nghiệp vụ | [12 empty] | Cả nhóm
|  | Thiết kế hệ thống | [12 empty] | Thanh
Thành
|  | Tạo Prototype | [12 empty] | Cả nhóm
|  | Phát triển các chức năng | [12 empty] | Thanh
Thành
|  | Tạo Testcase | [12 empty] | Vui
|  | Tiến hành Test | [12 empty] | Cả nhóm
|  | Bảo vệ Project | [12 empty] | Cả nhóm
|  |  | Bắt đầu phát triển App |  |  | Đưa ra Test spec |  |  |  |  | Báo cáo và Bảo vệ |  | Release Version cuối cùng
Phân tích nghiệp vụ
Thiết kế Hệ thống
Xác nhận
Tạo Prototype
Phát triển các chức năng
Tạo test case
Tiến hành Test
Bảo vệ Project

## Plan
Strain Project |  | Strain Project
Ngày lập Plan: 19/06/2018
No | Task name | FromDate | ToDate | Member | Status | Note
A | Phân tích nghiệp vụ
1 | Tìm hiểu Strain tâm thất | 18/06 | 19/06 | Team
2 | Tìm hiểu các công nghệ liên quan đến xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo | 19/06 | 29/06 | Team
3 | Thiết lập môi trường | 19/06 | 29/06 | Team
B | Thiết kế hệ thống
4 | Thiết kế hệ thống | 24/06 | 06/07 | Team
C | Tạo Prototype
5 | Tạo Prototype | 25/06 | 06/07 | Thành, Thanh
| Xác nhận Prototype |  | 2018-06-07 | Team
D | Phát triển tính năng & Test
6 | Viết Test Cases | 25/06 | 10/08 | Vui
7 | Phát triển API nhận diện | 02/07 | b | Thanh, Thành
8 | Phát triển chương trình client | 16/07 | 17/08 | Thành
9 | Tích hợp | 30/07 | 17/08 | Thanh, Thành
10 | Tiến hành test | 30/07 | 17/08 | Team
| DEMO#1 |  | 06/08 | Team
E | Realese
| Release Beta |  | 17/08 | Team
11 | Khách hàng UAT | 09/07 | 31/07
| Release Production |  | 31/07 | Team
| Total | md

## Q&A
STT | Chủ đề | Người hỏi | Ngày hỏi | Câu hỏi | Trả lời | Người trả lời | Ngày trả lời | Trạng thái